Załącznik nr 5

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem  zamówienia < zagospodarowanie terenu hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie> jest wykonanie zewnętrznej infrastruktury technicznej:  wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ze zbiornikiem odparowującym, drenażu, oświetlenia terenu, dróg, chodników placów postojowych, robót uzupełniających.

- Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia należy  traktować jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych i dostaw związanych z wyposażeniem produktów równoważnych, co do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji  i walorów użytkowych. Przez „jakość” należy rozumieć zapewnienie parametrów produktu wskazanych w dokumentacji. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych  rozwiązań (urządzeń, sprzętu i materiałów). W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SIWZ, Wykonawca złoży szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w dokumentacji projektowej.

- Zamówienie realizowane będzie w oparciu o decyzję  z dnia 7 sierpnia 2009 roku nr: AB.VI-7351/172/09 zatwierdzającą  projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę w hali widowiskowo-sportowej wraz  z zewnętrznym uzbrojeniem terenu  obejmującym kanalizację deszczowa , sanitarna, wodociągową , gazową  oraz układem komunikacji wewnętrznej i miejscami parkingowymi na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 21/2, 26/10, 26/12,  26/14, 26/16 26/18  obręb 5 m. Pińczowie.

- Teren objęty przedmiotowym zamówieniem określony został  na mapie dostępu cz. 1 i cz. 2 (przebieg przyłącza wodociągowego) – kolorem żółtym, linia ciągła.

- Szczegóły rozwiązań projektowych przedstawiono w dokumentacji projektowej

  - Projekt wykonawczy – „przyłącza” obejmujący  wykonanie:

- drenażu  wokół budynku hali,

- sieci wodociągowej  wraz uzbrojeniem –hydranty , studzienki;

Uwaga : Sieć wodociągową należy wykonać w granicach terenu opisanego na mapie dostępu cz. 1 i cz. 2

- kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem  odparowującym

Uwaga : przedmiot zamówienia obejmuje:

- odstąpienia od wykonania „mostu” na zbiorniku oraz „mostków” na wysepki;

- odstąpienie od wykonania altanek drewnianych na wysepkach zbiornika;

- wykonanie skarpy pomiędzy halą a zbiornikiem;

- zmianę przebiegu trasy kanalizacji na odcinku pomiędzy studzienkami  S6-S4 i S2- Si, zgodnie z rysunkiem zamiennym –przebieg kanalizacji po zmianie, stanowiącym załącznik do niniejszego opisu,

- sieć wodociągową należy wykonać w granicach terenu opisanego na mapie dostępu cz. 1 i cz. 2

  - Projekt wykonawczy – „instalacje elektryczne „ obejmujący  wykonanie oświetlenia zewnętrznego

  - Projekt wykonawczy – „instalacje teletechniczne „ obejmujący  wykonanie instalacji zewnętrznej telewizji dozorowanej

  - Roboty uzupełniające: wykonanie fundamentów pod instalację kolektorów słonecznych wraz z przyłączem od budynku do instalacji, usunięcie instalacji elektrycznej wykazanej do likwidacji

  - Projekt wykonawczy – <drogi>

Uwaga : Przedmiot zamówienia obejmuje zakres robót  „drogowych” w granicach terenu opisanego na  załączniku graficznym  do niniejszego opisu  <zakres robót drogowych >

- Określa poniższy harmonogram dyrektywny  realizacji robót :

  - Rok 2012 – wykonanie  przyłącza wodociągowego wraz ze studzienką wodomierzową - od miejsca włączenia do sieci miejskiej do  budynku, pod warunkiem istnienia po podpisaniu umowy warunków atmosferycznych dopuszczonych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót dla wykonania przedmiotowego zakresu,

  - Rok 2012- wykonanie drenażu oraz kanalizacji sanitarnej na wokół hali tj. odcinek od  rur spustowych do otoku ze studzienkami K19-K27 oraz K28-K33 , pod warunkiem istnienia po podpisaniu umowy warunków atmosferycznych dopuszczonych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót dla wykonania przedmiotowego zakresu,

  - Rok 2013-2014 – wykonanie pozostałego zakresu przedmiotu zamówienia nie wykonanego w roku 2012.

- Warunki realizacji przedmiotu zamówienia

  - Wykonawca przy realizacji  robót  bezpośrednio przy budynku hali  zabezpieczy  wykonana instalację odgromową a w przypadku uszkodzenia dokona jej naprawy , po uprzednim uzgodnieniu z  Zamawiającym, po czym przeprowadzone będą  ponowne badania skuteczności instalacji odgromowej. Na okoliczność powstałych usterek spisany zostanie protokół konieczności robót.

  - Wykonawca przy wykonywaniu robót wokół hali zabezpieczy elewację przed uszkodzeniami  a w przypadku niezamierzonej usterki , dokonana zostanie naprawa przez wykonawcę elewacji na koszt Wykonującego przedmiotowe zamówienie po uzgodnieniu z  Zamawiającym. Na okoliczność powstałych usterek spisany zostanie protokół konieczności robót.

  - Na każdym etapie realizacji  zamówienie prowadzone będzie pod nadzorem geodety uprawnionego. Szczegółowe zapisy oraz szkice geodezyjne stanowić będą załączniki do dziennika budowy. Końcowy operat geodezyjny z adnotacją przyjęcia do zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  w Pińczowie zostanie dołączony do dokumentacji powykonawczej .

Załączniki graficzne :

- Mapa ostępu cz. 1

- Mapa dostępu cz. 2

- Przebieg kanalizacji po zmianie

- Zakres robót drogowych